## TAREAS ITERACION 2
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Ir a lista total
LISTA DE TAREAS DE ITERACION
ID | Tema | Nombre | Prioridad | Responsable | Esfuerzo (días) | Iteración | Estado | Observaciones
30 | Gestion cartera | Calculo de transferencias pendientes y de reportes pendientes, teniendo encueta recaudo y transferencias reportadas | 4 | Hugo Cendales | 4 | 2
31 | Gestion cartera | Pantalla para ejecucion de proceso de calculo de deuda | 4 | Andres cardenas | 2 | 2
72 | Gestion cartera | Pantalla para parametrizar entrega de carte a POLCA | 4 | Andres cardenas | 2 | 2
73 | Gestion cartera | Calcular entidad gestionante (DITRA, SEVIAL) a transferencias de acuerdo a parametros registrados | 4 | Hugo Cendales | 1 | 2
74 | Gestion cartera | Incluir en modelo de datos cortes de recaudo, transferencias y deuda. Manteniendo cortes mesuales del año en curso y cortes anuales | 4 | Hugo Cendales | 1 | 2
75 | Gestion cartera | Pantalla para paramerizar departamentales | 4 | Andres cardenas | 2 | 2
76 | General | Ajustes a interfaz principal y a la inferfaz dentro de cada modulo | 4 | Andres cardenas | 3 | 2
77 | Gestion cartera | Incluir cuentia en reporte distribucion rec local - sdf, | 4 | Hugo Cendales | 1 | 2
78 | Gestion cartera | Incluir periodicidad de pago en reporte de recaudo local detallado - sdf | 4 | Hugo Cendales | 1 | 2
79 | Gestion cartera | Incluir de fecha cargue, numero consignacion en rec local - sdf | 4 | Hugo Cendales | 1 | 2
Note on D8: Hugo: Alta Media Baja

## HISTORIA 30
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 30 | Yo como: | Sistema | Prioridad | #REF!
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Proceso de calculo de transferencias pendientes
Necesito
Calcular las transferencias pendientes de un organismo de transito, utilizando la informacion
de recuado y de transferencia
Trf pendiente = Recaudo - transferencia
Se debe realizar por organismo de transito y vigencia
Para
Solo permitir el ingreso a los modulos habilitados para el usuario registrado
Detalles relevantes
Trf pendiente = Recaudo - transferencia
Se debe realizar por organismo de transito y vigencia
Se debe validar los periodos de transferencia para determinar que conjuntos de vigencia
se tienen reportados, pueden ser mas de un año
Para esos conjuntos de vigencia se debe obtener el recaudo y hacer el calculo de transferencias
pendientes
La informacion detallada del calculo de las transferencias debe contener el detalle sumarizado
por vigencia del recaudo y mezclar el total de transferencias para las vigencias correspondientes
Criterio de aceptacion
Dado: | Se ejecute proceso de calculo
Cuando: | Se genere calculo de transferencias pendientes
Entonces: | Se debe tener la relacion detallada por vigencia de todos los municipios
para validar contra proceso manual
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B30: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B31: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B32: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 31
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 31 | Yo como: | Administrador del modulo | Prioridad | 4
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Ejecutar proceso de calculo de transferencias pendientes
Necesito
ejecutar proceso de calculo de transferencias pendientes para una fecha de corte especifica
Para
Determinar los valores pendientes de pago de los OT o reporte de informacion pendiente
Detalles relevantes
Se calcula con cortes mensuales
Para un corte especifico se debe tener el archivo de recaudo con corte igual al deseado
Para un corte especifico se debe tener el archivo de transferencias con corte igual al deseado
Para los municipios que recaudan diario se deben incluir recuados hasta la fecha de corte deseada
Para los municipios que recaudan NO diario se debe incluir el recaudo hasta el corte anterior al deseado
Antes de procesar se debe validar que se cuente con la informacion requerida
Para reprocesos de fechas dde corte anteriores, se puede realizar utilizando la informacion actual o con el historico de la fecha
Criterio de aceptacion
Dado: | Una fecha de corte especifica
Cuando: | Se oprima el boton de procesar
Entonces: | Se debe ejecutar proceso de calculo de transferencias pendientes
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 72
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 72 | Yo como: | Administrador del modulo | Prioridad | 4
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Parametrizar entrega de carte a POLCA
Necesito
Parametrizar las diferentes entregas de cartera que se realizan en el tiempo de la cartera que
gestiona SEVIAL y que pasan a ser gestionada por DITRA
Para
Calcular la entidad responsable del cobro de cartera de SIMIT
Detalles relevantes
La cartera se entrega a DITRA con un rango de fecha de comparendos registrados en SIMIT
Se tienen municipios que aunque tiene comparendos reportados no se entrega a DITRA por
falta de informacion, como vigencias mezcladas, sin vigencia, pero se debe parametrizar esta condicion
Algunos OT se realiza una entrega parcial del rango total solicitado
Cuando de crea una entrega de cartera se aplica a todos los municipios y luego se personaliza
los casos especiales
Criterio de aceptacion
Dado: | Se solicita crear un rango de entrega
Cuando: | Cuando se cree un perido de entrega de cartera
Entonces: | Se realiza asignacion a todos los municipios para que sea entregada a DITRA
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B32: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B33: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B34: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 73
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 73 | Yo como: | Prioridad | #REF!
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Calcular entidad gestionante (DITRA, SEVIAL) a transferencias de acuerdo a parametros registrados
Necesito
Asignar la entidad gestionante de una cartera especifica
Para
Definir a que cartera se debe hacer gestion
Detalles relevantes
El resultado del calculo de la deuda debe incluir la entidad gestionante
Tanto la informacion de transferencia y de recaudo debe incluir la entidad gestionante de la cartera
Criterio de aceptacion
Dado: | La parametrizacion de entrega de cartera
Cuando: | Se consulte recaudo, transferencias y deuda
Entonces: | Se pueda consultar por entidad gestionante (DITRA, FCM-SEVIAL)
Se debe validar informacion generada contra informes manuales
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 74
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 74 | Yo como: | Sistema | Prioridad | #REF!
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Manejo de cortes mensuales
Necesito
Manejar la informacion de recuados, transferencias y transferencias pendientes por cortes mensuales
Para
Consultar variaciones mensuales o consultas a fechas especificas
Detalles relevantes
Incluir en modelo de datos cortes de recaudo, transferencias y deuda.
Manteniendo cortes mesuales del año en curso y cortes anuales
el mantenimiento de la informacion debe ser automatica
Criterio de aceptacion
Dado: | Se solicite ejecucion del calculo de transferencias pendientes
Cuando: | Se proceso las transferencias pendientes
Entonces: | Se guarde la informacion mensual y anual
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 75
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 75 | Yo como: | Administrador gestion cartera | Prioridad | 4
Tema | Gestion Cartera
Nombre Historia | Paramerizar departamentales
Necesito
Configurar los municipios que hacen parte de un departamental
Para
Poder consolidar informacion por departamental o obtenr el detalle de los municipios asociados
Detalles relevantes
Un municipio solo puede pertenecer a un departamental
Tanto el archivo de recaudo detallado y el de transferencias contienen el departamental asignado
Los municipios pueden ingresar o salir de un departamental en el tiempo, pero para efectos del sistema
esta definicion es solo para consultas,para calculos se tiene encuenta los valores enviados desde el
SIMIT
Criterio de aceptacion
Dado: | Se selecciona un municipio disponible
Cuando: | Se asocie un municipio a un departamental
Entonces: | El municipio no debe estar en la lista de disponibles
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 76
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 76 | Yo como: | Cualquier usuario registrado | Prioridad | #REF!
Tema | #REF!
Nombre Historia | #REF!
Necesito
Ver los modulos que el usuario tiene habilitados
Para
Solo permitir el ingreso a los modulos habilitados para el usuario registrado
Detalles relevantes
Se tienen los siguientes modulos
Seguridad
Derechos de peticion
Parametros
Control de correspondencia
Gestion de cartera
Criterio de aceptacion
Dado: | Un usuario habilitado en el sistema con rol gestion de cartera
Cuando: | Ingrese su usuario y clave
Entonces: | Se muestra pagina principal de modulos habilitados
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 77
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 77 | Yo como: | Usuario del SDF | Prioridad | #REF!
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Incluir cuantia en reporte distribucion rec local - sdf,
Necesito
Conocer la cuantia de las transferencias recibidas del SDF
Para
Realizar distribucion del 10%,45%,55%
Detalles relevantes
Si la cuantia es del 10% el dinero es FCM
Si la cuantia es del 45% el dinero es DITRA
Si la cuantia es 55% se tiene un 10% FCM y 45% DITRA
Criterio de aceptacion
Dado: | Se procese archivo de transferencias mensuales del SDF
Cuando: | Se cargue archivo mensual de transferencias del SDF
Entonces: | Se calculen valores de distribucion de acuerdo al porcentaje de la cuantia
Prototipo pantalla (wireframe)
Prueba
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 78
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 77 | Yo como: | Usuario del SDF | Prioridad | #REF!
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Incluir periodicidad de pago en reporte de recaudo local detallado - sdf
Necesito
Incluir en reporte de recaudo local la periocidad de pago del municipio
Para
Poder establecer el recaudo que se debe aplicar en el calculo de las transferencias pendientes
Detalles relevantes
Si un municipio tiene recaudo diario se toman los recaudos hasta la fecha de corte
En caso de que no este registrado se toman los recaudos hasta el mes anterior al corte
Criterio de aceptacion
Dado: | Se ejecute proceso de trasnsferenias pendientes
Cuando: | Se ejecute calculo de transferencias pendientes
Entonces: | Validar que el recaudo sea tomado hasta la fecha correspondiente
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 79
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 79 | Yo como: | Usuario del SDF | Prioridad | #REF!
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Incluir de fecha cargue, numero consignacion en rec local - sdf
Necesito
Incluir campos de fecha de cargue, numero de consignacion en el archivo de recaudo local detallado
Para
Reportes a los OT sobre el recaudo reportado
Detalles relevantes
Criterio de aceptacion
Dado: | Se tenga cargada la informacion de recaudo local detallado
Cuando: | Se consulte la informacion de reacudo detallado
Entonces: | Observar las nuevas columnas
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 80 (NO)
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 80 | Yo como: | Administrador gestion cartera | Prioridad | 4
Tema | Gestion cartera
Nombre Historia | Parametrizar municipios con recaudo diario
Necesito
Registrar los municipios con recaudo diario
Para
Calcular correctamente el valor de transferencias pendientes
Detalles relevantes
Si un municipio tiene recaudo diario se toman los recaudos hasta la fecha de corte
En caso de que no este registrado se toman los recaudos hasta el mes anterior al corte
Criterio de aceptacion
Dado:
Cuando:
Entonces:
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse