## TAREAS PROYECTO
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
IR A ITERACCION ACTUAL
LISTA DE TAREAS DE PROYECTO
ID | Tema | Nombre | Prioridad | Responsable | Esfuerzo (días) | Iteración
1 | Seguridad | Inicio de sesion | 4 | Andres cardenas |  | 1
2 | Seguridad | Olvido de clave | 0 | Andres cardenas |  | 11
3 | Seguridad | Solicitar usuario | 0 | Andres cardenas |  | 2
4 | Seguridad | Cambio de clave | 0 | Andres cardenas |  | 11
5 | Seguridad | Bloqueo de clave | 0 | Andres cardenas |  | 11
6 | Seguridad | Modulos asignados | 2 | Andres cardenas |  | 1
7 | Seguridad | Opciones habilitadas | 2 | Andres cardenas |  | 1
8 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - liquidacion detallada | 4 | Hugo Cendales |  | 1
9 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - distribucion | 4 | Hugo Cendales |  | 1
10 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - pago OT | 4 | Hugo Cendales |  | 1
11 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo local - detalle | 4 | Hugo Cendales |  | 1
12 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo local - transferencias mensual | 4 | Hugo Cendales |  | 1
13 | Cargue informacion | Generacion en SIMIT imposicion POLCA | 1 | Hugo Cendales |  | 8
14 | Cargue informacion | Generacion en SIMIT imposicion SIMIT ZONAL | 1 | Hugo Cendales |  | 8
15 | Cargue informacion | Transmitir archivos de SIMIT a SEVIAL | 4 | Hugo Cendales |  | 1
16 | Cargue informacion | Procesar cargue de archivos | 5 | Andres cardenas |  | 1
17 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo - liquidacion detallada | 4 | Hugo Cendales |  | 1
18 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo - distribucion | 4 | Hugo Cendales |  | 1
19 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo -pago OT | 4 | Hugo Cendales |  | 1
20 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - detalle | 4 | Hugo Cendales |  | 1
21 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - transferencias historicas | 4 | Hugo Cendales |  | 1
22 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - transferencia mensual | 4 | Hugo Cendales |  | 1
23 | Cargue informacion | Cargue de informacion Imposicion POLCA | 1 | Hugo Cendales |  | 8
24 | Cargue informacion | Cargue de informacion Imposicion SIMIT ZONAL | 1 | Hugo Cendales |  | 8
25 | Cargue informacion | Edicion Recaudo local - transferencias | 4 | Andres cardenas |  | 1
26 | Seguridad | Creacion usuario OT | 3 | Andres cardenas |  | 2
27 | Consultas | Consulta de recaudo externo para OT | 3 | Andres cardenas |  | 2
28 | Consultas | Consulta de recaudo local para OT | 3 | Andres cardenas |  | 2
29 | Consultas | Consulta de imposicion para OT | 1 | Andres cardenas |  | 8
30 | Deuda | Calculo de deuda | 4 | Hugo Cendales |  | 2
31 | Deuda | Ejecutar proceso de calculo de deuda | 4 | Andres cardenas |  | 2
32 | Consultas | Consulta de recaudo externo | 4 | Andres cardenas |  | 2
33 | Consultas | Consulta de recaudo local | 4 | Andres cardenas |  | 2
34 | Consultas | Consulta de transferencias | 4 | Andres cardenas |  | 2
35 | Consultas | Consulta de deuda | 4 | Andres cardenas |  | 2
36 | Reportes | Generacion de reportes basado en plantillas | 4 | Andres cardenas |  | 3
37 | Reportes | Construir procedimientos de reportes deuda | 4 | Hugo Cendales |  | 3
38 | Reportes | Parametrizacion de plantillas | 4 | Andres cardenas |  | 3
39 | Parametros | Administracion de parametros cargue de informacion | 4 | Andres cardenas |  | 3
40 | Gestion cartera | Consulta de informacion muncipio | 4 | Andres cardenas |  | 4
41 | Gestion cartera | Administracion de contactos | 4 | Andres cardenas |  | 4
42 | Gestion cartera | Registro de gestion | 4 | Andres cardenas |  | 5
43 | Gestion cartera | Proceso de notificaciones correo electronico | 4 | Hugo Cendales |  | 5
44 | Gestion cartera | Consulta de notificaciones | 4 | Andres cardenas |  | 5
45 | Reportes gestion | Estado informacion municipio | 4 | Andres cardenas |  | 5
46 | Reportes gestion | Construir procedimientos de reportes gestion cartera | 4 | Hugo Cendales |  | 5
47 | Reportes gestion | Generacion de oficios a OT | 4 | Andres cardenas |  | 6
48 | Parametros | Administracion de parametros gestion cartera | 4 | Andres cardenas |  | 6
49 | Control correspondencia | Proceso de cargue de directorios y archivos | 4 | Hugo Cendales |  | 7
50 | Control correspondencia | Consulta de oficios enviados | 4 | Andres cardenas |  | 7
51 | Control correspondencia | Consulta de oficios recibidos | 4 | Andres cardenas |  | 7
52 | Control correspondencia | Consulta de actas de visita | 4 | Andres cardenas |  | 7
53 | Control correspondencia | Administracion de parametros | 4 | Andres cardenas |  | 8
54 | Control correspondencia | Construir procedimientos de reportes control correspondencia | 4 | Hugo Cendales |  | 8
55 | Parametros | Administracion de parametros control de oficios | 4 | Andres cardenas |  | 8
56 | Derechos de peticion | Registro derecho de peticion | 4 | Andres cardenas |  | 9
57 | Derechos de peticion | Cargue de adjuntos | 4 | Andres cardenas |  | 9
58 | Derechos de peticion | Remitir por competencia | 4 | Andres cardenas |  | 9
59 | Derechos de peticion | Reasignar caso | 4 | Andres cardenas |  | 10
60 | Derechos de peticion | Atender derecho | 4 | Andres cardenas |  | 10
61 | Derechos de peticion | Consulta derecho | 4 | Andres cardenas |  | 10
62 | Derechos de peticion | Construir procedimientos de reportes derechos peticion | 4 | Hugo Cendales |  | 10
63 | Derechos de peticion | Generacion de oficios | 4 | Andres cardenas |  | 10
64 | Derechos de peticion | Administracion de parametros derechos de peticion | 4 | Andres cardenas |  | 10
65 | Seguridad | Creacion de usuarios | 4 | Andres cardenas |  | 11
66 | Seguridad | Creacion de perfil / opciones | 4 | Andres cardenas |  | 11
67 | Seguridad | Actualizar mi perfil | 1 | Andres cardenas |  | 11
68 | Seguridad | Cerrar sesion | 4 | Andres cardenas |  | 1
70 | Cargue informacion | Proceso de cargue archivos | 4 | Hugo Cendales |  | 1
71 | Cargue informacion | Proceso de archivos a procesar | 4 | Hugo Cendales |  | 1
72 | Gestion cartera | Entregar cartera a POLCA | 4 | Andres cardenas |  | 2
Note on D8: Hugo: Alta Media Baja

## TAREAS ITERACION 1
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Ir a lista total
LISTA DE TAREAS DE ITERACION
ID | Tema | Nombre | Prioridad | Responsable | Esfuerzo (días) | Iteración | Estado | Observaciones
1 | Seguridad | Inicio de sesion | 4 | Andres cardenas |  | 1 | Finalizado
6 | Seguridad | Modulos asignados | 2 | Andres cardenas |  | 1 | Finalizado
7 | Seguridad | Opciones habilitadas | 2 | Andres cardenas |  | 1 | Finalizado
8 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - liquidacion detallada | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Finalizado
9 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - distribucion | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Pendiente
10 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - pago OT | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Pendiente
11 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo local - detalle | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Pendiente
12 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo local - transferencias mensual | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Pendiente
15 | Cargue informacion | Transmitir archivos de SIMIT a SEVIAL | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Pendiente
16 | Cargue informacion | Procesar cargue de archivos | 5 | Andres cardenas |  | 1 | Finalizado
17 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo - liquidacion detallada | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Finalizado
18 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo - distribucion | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Finalizado
19 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo -pago OT | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Finalizado
20 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - detalle | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Finalizado
21 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - transferencias historicas | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Finalizado
22 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - transferencia mensual | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Finalizado
25 | Cargue informacion | Edicion Recaudo local - transferencias | 4 | Andres cardenas |  | 1 | Finalizado
68 | Seguridad | Cerrar sesion | 4 | Andres cardenas |  | 1 | Finalizado
70 | Cargue informacion | Proceso de cargue archivos | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Finalizado
71 | Cargue informacion | Proceso de archivos a procesar | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Finalizado
Note on D8: Hugo: Alta Media Baja

## TAREAS ITERACION 2
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Ir a lista total
LISTA DE TAREAS DE ITERACION
ID | Tema | Nombre | Prioridad | Responsable | Esfuerzo (días) | Iteración | Estado | Observaciones
30 | Gestion cartera | Calculo de transferencias pendientes y de reportes pendientes, teniendo encueta recaudo y transferencias reportadas | 4 | Hugo Cendales | 4 | 2
31 | Gestion cartera | Pantalla para ejecucion de proceso de calculo de deuda | 4 | Andres cardenas | 2 | 2
72 | Gestion cartera | Pantalla para parametrizar entrega de carte a POLCA | 4 | Andres cardenas | 2 | 2
73 | Gestion cartera | Calcular entidad gestionante (DITRA, SEVIAL) a transferencias de acuerdo a parametros registrados | 4 | Hugo Cendales | 1 | 2
74 | Gestion cartera | Incluir en modelo de datos cortes de recaudo, transferencias y deuda. Manteniendo cortes mesuales del año en curso y cortes anuales | 4 | Hugo Cendales | 1 | 2
75 | Gestion cartera | Pantalla para paramerizar departamentales | 4 | Andres cardenas | 2 | 2
76 | General | Ajustes a interfaz principal y a la inferfaz dentro de cada modulo | 4 | Andres cardenas | 3 | 2
77 | Gestion cartera | Incluir cuentia en reporte distribucion rec local - sdf, | 4 | Hugo Cendales | 1 | 2
78 | Gestion cartera | Incluir periodicidad de pago en reporte de recaudo local detallado - sdf | 4 | Hugo Cendales | 1 | 2
79 | Gestion cartera | Incluir de fecha cargue, numero consignacion en rec local - sdf | 4 | Hugo Cendales | 1 | 2
Note on D8: Hugo: Alta Media Baja

## HISTORIA 30
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 30 | Yo como: | Sistema | Prioridad | 2
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Proceso de calculo de transferencias pendientes
Necesito
Calcular las transferencias pendientes de un organismo de transito, utilizando la informacion
de recuado y de transferencia
Trf pendiente = Recaudo - transferencia
Se debe realizar por organismo de transito y vigencia
Para
Solo permitir el ingreso a los modulos habilitados para el usuario registrado
Detalles relevantes
Trf pendiente = Recaudo - transferencia
Se debe realizar por organismo de transito y vigencia
Se debe validar los periodos de transferencia para determinar que conjuntos de vigencia
se tienen reportados, pueden ser mas de un año
Para esos conjuntos de vigencia se debe obtener el recaudo y hacer el calculo de transferencias
pendientes
La informacion detallada del calculo de las transferencias debe contener el detalle sumarizado
por vigencia del recaudo y mezclar el total de transferencias para las vigencias correspondientes
Criterio de aceptacion
Dado: | Se ejecute proceso de calculo
Cuando: | Se genere calculo de transferencias pendientes
Entonces: | Se debe tener la relacion detallada por vigencia de todos los municipios
para validar contra proceso manual
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B30: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B31: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B32: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 31
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 31 | Yo como: | Administrador del modulo | Prioridad | 4
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Ejecutar proceso de calculo de transferencias pendientes
Necesito
ejecutar proceso de calculo de transferencias pendientes para una fecha de corte especifica
Para
Determinar los valores pendientes de pago de los OT o reporte de informacion pendiente
Detalles relevantes
Se calcula con cortes mensuales
Para un corte especifico se debe tener el archivo de recaudo con corte igual al deseado
Para un corte especifico se debe tener el archivo de transferencias con corte igual al deseado
Para los municipios que recaudan diario se deben incluir recuados hasta la fecha de corte deseada
Para los municipios que recaudan NO diario se debe incluir el recaudo hasta el corte anterior al deseado
Antes de procesar se debe validar que se cuente con la informacion requerida
Para reprocesos de fechas dde corte anteriores, se puede realizar utilizando la informacion actual o con el historico de la fecha
Criterio de aceptacion
Dado: | Una fecha de corte especifica
Cuando: | Se oprima el boton de procesar
Entonces: | Se debe ejecutar proceso de calculo de transferencias pendientes
Prototipo pantalla (wireframe)
Servicios
11 | deuda/DarFechasControl
12 | deuda/EnviarCalculoDeuda
13 | deuda/ConsultarEstadoProcDeuda
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 72
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 72 | Yo como: | Administrador del modulo | Prioridad | 4
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Parametrizar entrega de carte a POLCA
Necesito
Parametrizar las diferentes entregas de cartera que se realizan en el tiempo de la cartera que
gestiona SEVIAL y que pasan a ser gestionada por DITRA
Para
Calcular la entidad responsable del cobro de cartera de SIMIT
Detalles relevantes
La cartera se entrega a DITRA con un rango de fecha de comparendos registrados en SIMIT
Se tienen municipios que aunque tiene comparendos reportados no se entrega a DITRA por
falta de informacion, como vigencias mezcladas, sin vigencia, pero se debe parametrizar esta condicion
Algunos OT se realiza una entrega parcial del rango total solicitado
Cuando de crea una entrega de cartera se aplica a todos los municipios y luego se personaliza
los casos especiales
Criterio de aceptacion
Dado: | Se solicita crear un rango de entrega
Cuando: | Cuando se cree un perido de entrega de cartera
Entonces: | Se realiza asignacion a todos los municipios para que sea entregada a DITRA
Prototipo pantalla (wireframe)
Servicios
14 | deuda/listarEntregaCartera
15 | deuda/editarEntregaCartera
16 | deuda/borrarEntregaCartera
17 | deuda/listarDetalleEntregaCartera
18 | deuda/editarDetalleEntregaCartera
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B32: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B33: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B34: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 73
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 73 | Yo como: | Prioridad | 2
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Calcular entidad gestionante (DITRA, SEVIAL) a transferencias de acuerdo a parametros registrados
Necesito
Asignar la entidad gestionante de una cartera especifica
Para
Definir a que cartera se debe hacer gestion
Detalles relevantes
El resultado del calculo de la deuda debe incluir la entidad gestionante
Tanto la informacion de transferencia y de recaudo debe incluir la entidad gestionante de la cartera
Criterio de aceptacion
Dado: | La parametrizacion de entrega de cartera
Cuando: | Se consulte recaudo, transferencias y deuda
Entonces: | Se pueda consultar por entidad gestionante (DITRA, FCM-SEVIAL)
Se debe validar informacion generada contra informes manuales
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 74
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 74 | Yo como: | Sistema | Prioridad | 2
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Manejo de cortes mensuales
Necesito
Manejar la informacion de recuados, transferencias y transferencias pendientes por cortes mensuales
Para
Consultar variaciones mensuales o consultas a fechas especificas
Detalles relevantes
Incluir en modelo de datos cortes de recaudo, transferencias y deuda.
Manteniendo cortes mesuales del año en curso y cortes anuales
el mantenimiento de la informacion debe ser automatica
Criterio de aceptacion
Dado: | Se solicite ejecucion del calculo de transferencias pendientes
Cuando: | Se proceso las transferencias pendientes
Entonces: | Se guarde la informacion mensual y anual
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 75
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 75 | Yo como: | Administrador gestion cartera | Prioridad | 4
Tema | Gestion Cartera
Nombre Historia | Paramerizar departamentales
Necesito
Configurar los municipios que hacen parte de un departamental
Para
Poder consolidar informacion por departamental o obtenr el detalle de los municipios asociados
Detalles relevantes
Un municipio solo puede pertenecer a un departamental
Tanto el archivo de recaudo detallado y el de transferencias contienen el departamental asignado
Los municipios pueden ingresar o salir de un departamental en el tiempo, pero para efectos del sistema
esta definicion es solo para consultas,para calculos se tiene encuenta los valores enviados desde el
SIMIT
Criterio de aceptacion
Dado: | Se selecciona un municipio disponible
Cuando: | Se asocie un municipio a un departamental
Entonces: | El municipio no debe estar en la lista de disponibles
Prototipo pantalla (wireframe)
Servicios
19 | parametro/listarDepartamentales
20 | parametro/listarMunDisponiblesDptal
21 | parametro/listarMunicipiosDptal
22 | parametro/editarDptal
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 76
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 76 | Yo como: | Cualquier usuario registrado | Prioridad | 2
Tema | Seguridad
Nombre Historia | Modulos asignados
Necesito
Ver los modulos que el usuario tiene habilitados
Para
Solo permitir el ingreso a los modulos habilitados para el usuario registrado
Detalles relevantes
Se tienen los siguientes modulos
Seguridad
Derechos de peticion
Parametros
Control de correspondencia
Gestion de cartera
Criterio de aceptacion
Dado: | Un usuario habilitado en el sistema con rol gestion de cartera
Cuando: | Ingrese su usuario y clave
Entonces: | Se muestra pagina principal de modulos habilitados
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 77
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 77 | Yo como: | Usuario del SDF | Prioridad | 2
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Incluir cuantia en reporte distribucion rec local - sdf,
Necesito
Conocer la cuantia de las transferencias recibidas del SDF
Para
Realizar distribucion del 10%,45%,55%
Detalles relevantes
Si la cuantia es del 10% el dinero es FCM
Si la cuantia es del 45% el dinero es DITRA
Si la cuantia es 55% se tiene un 10% FCM y 45% DITRA
Criterio de aceptacion
Dado: | Se procese archivo de transferencias mensuales del SDF
Cuando: | Se cargue archivo mensual de transferencias del SDF
Entonces: | Se calculen valores de distribucion de acuerdo al porcentaje de la cuantia
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 78
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 77 | Yo como: | Usuario del SDF | Prioridad | 2
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Incluir periodicidad de pago en reporte de recaudo local detallado - sdf
Necesito
Incluir en reporte de recaudo local la periocidad de pago del municipio
Para
Poder establecer el recaudo que se debe aplicar en el calculo de las transferencias pendientes
Detalles relevantes
Si un municipio tiene recaudo diario se toman los recaudos hasta la fecha de corte
En caso de que no este registrado se toman los recaudos hasta el mes anterior al corte
Criterio de aceptacion
Dado: | Se ejecute proceso de trasnsferenias pendientes
Cuando: | Se ejecute calculo de transferencias pendientes
Entonces: | Validar que el recaudo sea tomado hasta la fecha correspondiente
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 79
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 79 | Yo como: | Usuario del SDF | Prioridad | 2
Tema | Gestion de cartera
Nombre Historia | Incluir de fecha cargue, numero consignacion en rec local - sdf
Necesito
Incluir campos de fecha de cargue, numero de consignacion en el archivo de recaudo local detallado
Para
Reportes a los OT sobre el recaudo reportado
Detalles relevantes
Criterio de aceptacion
Dado: | Se tenga cargada la informacion de recaudo local detallado
Cuando: | Se consulte la informacion de reacudo detallado
Entonces: | Observar las nuevas columnas
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 80 (NO)
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 80 | Yo como: | Administrador gestion cartera | Prioridad | 4
Tema | Gestion cartera
Nombre Historia | Parametrizar municipios con recaudo diario
Necesito
Registrar los municipios con recaudo diario
Para
Calcular correctamente el valor de transferencias pendientes
Detalles relevantes
Si un municipio tiene recaudo diario se toman los recaudos hasta la fecha de corte
En caso de que no este registrado se toman los recaudos hasta el mes anterior al corte
Criterio de aceptacion
Dado:
Cuando:
Entonces:
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## SERVICIOS
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
SERVICIOS FUNCIONALES
Regresar lista tarea iteracion
ID SERVICIO | NOMBRE | ID HISTORIA | NOMBRE
1 | seguridad/autenticarUsuario | 1 | Inicio de sesion
2 | seguridad/darModuloUsuario | 6 | Modulos asignados
3 | seguridad/darOpcionModuloUsuario | 7 | Opciones habilitadas
4 | seguridad/validarUrlIngreso | Todos
5 | parametro/DarListaCategoria | 16 | Procesar cargue de archivos | Categoria: TIPO_CARGUE
5 | parametro/DarListaCategoria | 16 | Procesar cargue de archivos | Categoria: ESTADO_CARGUE
6 | cargueInformacion/darArchivosCargue | 16 | Procesar cargue de archivos
7 | cargueInformacion/procesarArchivo | 16 | Procesar cargue de archivos
8 | informacion/darTransferencias | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias
9 | informacion/eliminarTransferencia | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias
10 | informacion/editarTransferencia | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias
5 | parametro/DarListaCategoria | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias | Categoria: MUNICIPIO
5 | parametro/DarListaCategoria | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias | Categoria: BANCO_CUENTA
5 | parametro/DarListaCategoria | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias | Categoria: CUANTIA
5 | parametro/DarListaCategoria | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias | Categoria: TIPO_TRANSFERENCIA
11 | deuda/DarFechasControl | 31 | Ejecutar proceso de calculo de transferencias pendientes
12 | deuda/EnviarCalculoDeuda | 31 | Ejecutar proceso de calculo de transferencias pendientes
13 | deuda/ConsultarEstadoProcDeuda | 31 | Ejecutar proceso de calculo de transferencias pendientes
14 | deuda/listarEntregaCartera | 72 | Parametrizar entrega de carte a POLCA
15 | deuda/editarEntregaCartera | 72 | Parametrizar entrega de carte a POLCA
16 | deuda/borrarEntregaCartera | 72 | Parametrizar entrega de carte a POLCA
17 | deuda/listarDetalleEntregaCartera | 72 | Parametrizar entrega de carte a POLCA
18 | deuda/editarDetalleEntregaCartera | 72 | Parametrizar entrega de carte a POLCA
19 | parametro/listarDepartamentales | 75 | Paramerizar departamentales
20 | parametro/listarMunDisponiblesDptal | 75 | Paramerizar departamentales
21 | parametro/listarMunicipiosDptal | 75 | Paramerizar departamentales
22

## HISTORIA 1
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 1 | Yo como: | Cualquier usuario | Prioridad | 4
Tema | Seguridad
Nombre Historia | Inicio de sesion
Necesito
Poder autenticarme en el sistema mediante usuario y clave
Para
Poder tener acceso a las funcionalidades habilitadas dependiendo mi rol
Criterio de aceptacion
Dado: | Un usuario habilitado en el sistema
Cuando: | Ingrese su usuario y clave
Entonces: | Se muestra pagina principal de modulos habilitados
Dado: | Un usuario habilitado en el sistema
Cuando: | Ingrese su usuario y clave errado o no correspondiente
Entonces: | Se permanece en la pagina de autenticacion y se informa el error
Dado: | Un usuario que no se ha autenticado en el sistema
Cuando: | Intenete acceder a una funcionalidad privada
Entonces: | Se redirige automaticamente a la pagina de autenticacion
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B22: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B23: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B24: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse
Note on B26: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B27: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B28: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse
Note on B30: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B31: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B32: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 6
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 6 | Yo como: | Cualquier usuario registrado | Prioridad | 2
Tema | Seguridad
Nombre Historia | Modulos asignados
Necesito
Ver los modulos que el usuario tiene habilitados
Para
Solo permitir el ingreso a los modulos habilitados para el usuario registrado
Detalles relevantes
Se tienen los siguientes modulos
Seguridad
Transferencias pendientes
Derechos de peticion
Parametros
Control de correspondencia
Gestion de cartera
Criterio de aceptacion
Dado: | Un usuario habilitado en el sistema con rol gestion de cartera
Cuando: | Ingrese su usuario y clave
Entonces: | Se muestra pagina principal de modulos habilitados
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 7
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 7 | Yo como: | Cualquier usuario registrado | Prioridad | 5
Tema | Seguridad
Nombre Historia | Opciones habilitadas
Necesito
Menu de opciones habilitadas
Para
Poder acceder a las opciones habilitadas
Detalles relevantes
Criterio de aceptacion
Dado: | Archivos por seleccionar
Cuando: | Se seleccionan archivos a procesar
Entonces: | Se procesan archivos y se actualiza su estado
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B24: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B25: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B26: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 16
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 16 | Yo como: | Gestor de cartera | Prioridad | 2
Tema | Cargue informacion
Nombre Historia | Procesar cargue de archivos
Necesito
Consultar los diferentes archivos pendientes, procesados y en procesos relativos al cargue de informacion
referente a la deuda de los organismos de transito
Para
Cargar en el sistema archivos seleccionados
Detalles relevantes
Solo se pueden seleccionar los archivos pendientes
Si se oprime el boton de proesar archivos sin seleccionar ningun archivo el sistema refresca la lista de
archivos
Criterio de aceptacion
Dado: | Archivos por seleccionar
Cuando: | Se seleccionan archivos a procesar
Entonces: | Se procesan archivos y se actualiza su estado
Prototipo pantalla (wireframe)
Servicio funcional
id servicio | 6
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 25
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 25 | Yo como: | Gestor de cartera | Prioridad | 2
Tema | Cargue informacion
Nombre Historia | Edicion Recaudo local - transferencias
Necesito
Consultar, modificar o eliminar la informacion de transferencias registradas en el sistema
Para
Mantener actualizada la informacion historica de las transferencia
Detalles relevantes
Criterio de aceptacion
Dado: | Se carga la pagina pro priemra vez o se borra el filtro de consulta
Cuando: | No se tiene filtro de consulta
Entonces: | Solo se muestran los 50 primeros registros
Dado: | Se digita filtro
Cuando: | Se oprime boton buscar
Entonces: | Se muestran todos los registros filtrados (maximo 50)
Dado: | El usuario selecciona registro
Cuando: | Se oprime boton eliminar
Entonces: | Se muestra confirmacion y en caso afirmativo se procede a eliminar registro
El sistema refresca registros mostrados
Dado: | El usuario selecciona registro
Cuando: | Se oprime boton editar / nuevo
Entonces: | Se muestra panel de edicion, se actualiza informacion, se procede a guardar
El sistema refresca registros mostrados
Prototipo pantalla (wireframe)
PANEL DE EDICION
Servicio funcional
id servicio | 8
9
10
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B22: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B23: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B24: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse
Note on B26: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B27: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B28: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse
Note on B30: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B31: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B32: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse
Note on B35: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B36: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B37: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 68
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 68 | Yo como: | Cualquier usuario registrado | Prioridad | 4
Tema | Seguridad
Nombre Historia | Cerrar sesion
Necesito
No realizar mas actividades en el sistema
Para
Informar que ya no deseo trabajar mas en el sistema
Detalles relevantes
Se debe borrar cache o elementos asociados a la sesion del usuario
Criterio de aceptacion
Dado: | Un usuario registrado en el sistema
Cuando: | Se selecciona la opcion de cerrar sesion
Entonces: | el sistema lo redirige a la pantalla de ingreso y no permite el ingreso a opciones privadas
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B23: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B24: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B25: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## SERVICIO 1
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 1
Servicio: | seguridad/autenticarUsuario
Descripcion
Autentica un usuario para iniciar sesion de trabajo
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
clave | clave encriptada
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta
| 1 | usuario no existe
| 2 | usuario inactivo
| 3 | usuario bloqueado
| 4 | debe realizar cambio de clave
| 5 | clave errada
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
nombreUsuario | Nombre completo del usuario
correoUsuario | Correo del usuario
Historia de usuario
Historia | 1

## SERVICIO 2
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 2
Servicio: | seguridad/darModuloUsuario
Descripcion
Retorna los modulos habilitados para un usuario
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Lista Modulos | Lista de modulos habilitados
| idModulo |  | identificador unico del modulo
| nombreModulo |  | Nombre del modulo
| iconoModulo |  | icono asociado al modulo
| urlModulo |  | url del modulo
Historia de usuario
Historia | 6

## SERVICIO 3
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 3
Servicio: | seguridad/darOpcionModuloUsuario
Descripcion
Retorna el menu habilitado al usuario dentro del modulo
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idModulo | identificador del modulo
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
listaMenu | lista de menus habilitados , ordenado por nombre menu
| idMenu | identificador del menu
| nombreMenu | nombre del menu
| id opcion | identificador de la opcion
| nombreOpcion | nombre de la opcion
| urlOpcion | url de la opcion
Historia de usuario
Historia | 7

## SERVICIO 4
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 4
Servicio: | seguridad/validarUrlIngreso
Descripcion
Validar si una URL es permitida a un usuario
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
url | url a validar
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | Todas

## SERVICIO 5
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 5
Servicio: | parametro/DarListaCategoria
Descripcion
Retorna lista de valores para una categoria
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
nomCategoria | nombre de la categoria
filtro | filtro
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
listaValores | Lista de valores de una categoria
| idValor | id del valor
| valor | texto del valor de la lista
Historia de usuario
Historia

## SERVICIO 6
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 6
Servicio: | cargueInformacion/darArchivosCargue
Descripcion
Retorna la lista de archivos relacionados con el cargue de informacion y su estado
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idTipoCargue | Id del Tipo de archivo de cargue a consultar (0 para consultar todos)
idEstadoCargue | Id del estado de cargue a consultar (0 para consultar todos)
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
listaArchivos | Lista de archivos del cargue de informacion
| seleccionable | 0: No seleccionable, 1 Seleccionable
| idTipoCargue | Id de la categoria a la que pertenece el archivo
| nomTipoCargue | nombre del tipo cargue
| idArchivo | identificador del archivo
| nomArchivo | nombre del archivo
| idEstadoCargue | id del estado cargue
| nomEstadoCargue | nombre del estado cargue
| idColorBoton | id del color del boton asociado
| tieneRechazo | 0: no tiene rechazo 1:rechazado
| mensajeRechazo | mensaje de rechazo
Historia de usuario
Historia | 16

## SERVICIO 7
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 6
Servicio: | cargueInformacion/procesarArchivo
Descripcion
Coloca en la lista de procesamiento los archivos seleccionados por el usuario
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
listaArchivos | lista de archivos a procesar (la lista viene el idTipoCarge,IdArchivo cada grupo seperado por ; )
| idTipoCargue | Id del Tipo de archivo de cargue
| idArchivo | Id del archivo a procesar
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 16

## SERVICIO 8
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 8
Servicio: | informacion/darTransferencias
Descripcion
Consultar los registros de transferencias con un filtro dado
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
filtro | valores del filtro separados por coma
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
ListaTransferencias | Lista de registros filtrados de transferencias
| idRegistroTrf | identificador unico del registro (0 si es nuevo)
| estadoGestion | GD:Gestio DITRA, GS:Gestion Sevial
| Departamento | Nombre departamento
| Municipio | Nombre municipio
| idMunicipio | DIVIPOLA del municipio
| vlrPagado | Valor pagado
| cuantia | Porcentaje de la cuantia: 55,45, 10
| trf45 | Valor trf 45
| trf10 | Valor trf 10
| fechaInicio | Fecha en formato aaaa-mm-dd
| fechaFin | Fecha en formato aaaa-mm-dd
| vigencia | Año inicial - Año Final
| fechaTrf | Fecha en formato aaaa-mm-dd
| fechaCorte | Fecha en formato aaaa-mm-dd
| tipo | Tipo RE:Recaudo, AJ:Ajuste, AP:Acuerdo pago
| soporte | Texto descriptivo del soporte
| observacion | Tecto de la observacion
| bancoCuenta | Nombre banco -cuenta
| idAutoridadImposicion | Autoridad de imposicion
Historia de usuario
Historia | 25

## SERVICIO 9
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 9
Servicio: | informacion/eliminarTransferencia
Descripcion
elimina la informacion de una transferencia registrada
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idRegistro | id del registro a eliminar
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 25

## SERVICIO 10
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 10
Servicio: | informacion/editarTransferencia
Descripcion
Permite actualizar o crear una transferencia
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idRegistroTrf | identificador unico del registro (0 si es nuevo)
idEstadoGestion | valores de la categoria ESTADO_GESTION
idMunicipio | valores de categoria MUNICIPIO
vlrPagado | Valor pagado
idCuantia | valores de la categoria CUANTIA
vlrTrf45 | Valor trf 45
vlrTrf10 | Valor trf 10
fechaInicio | Fecha en formato aaaa-mm-dd
fechaFin | Fecha en formato aaaa-mm-dd
vigencia | Año inicial - Año Final (aaaa-aaaa)
fechaTrf | Fecha en formato aaaa-mm-dd
fechaCorte | Fecha en formato aaaa-mm-dd
idTipoTrf | valores de la categoria TIPO_TRANSFERENCIA
observacion | Tecto de la observacion
idBancoCuenta | valores de la categoria BANCO_CUENTA
idAutoridadImposicion | valores de la categoria AUTORIDAD_IMPOSICION
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 25

## SERVICIO 11
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 11
Servicio: | deuda/DarFechasControl
Descripcion
Retorna las fechas de control de los archivos de recaudo y transferencia
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
fechaCorteAnterior
fechaRecaudoPagoDiario
fechaTransferenciaPagoDiario
fechaRecaudoPagoNoDiario
fechaTransferenciaPagoNoDiario
Historia de usuario
Historia | 31
Prueba

## SERVICIO 12
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 12
Servicio: | deuda/EnviarCalculoDeuda
Descripcion
Permite iniciar el proceso de calculo de deuda
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
fechaProceso | Fecha a procesar (aaaammdd)
condicionProceso | Condicion de proceso (H:Con datos historicos, A:Con datos actualizados)
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 31

## SERVICIO 13
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 13
Servicio: | deuda/ConsultarEstadoProcDeuda
Descripcion
Permite consultar el estado del proceso de calculo de deuda
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
fechaProceso | Fecha a procesar (aaaammdd)
condicionProceso | Condicion de proceso (H:Con datos historicos, A:Con datos actualizados)
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 31

## SERVICIO 14
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 14
Servicio: | deuda/listarEntregaCartera
Descripcion
Lista las entregas de cartera que se han realizado a DITRA en el tiempo
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Lista
| codigo | Id del registro
| fechaInicial | fehca inicial de la entrega
| fechaFinal | fecha final de la entrega
| estadoRegistro | Estado del registro A:Activo
| fechaCreacion | fecha creacion del registro
| fechaModificacion | fecha ultima modificacion
| usuarioCreacion | Id del usuario de creacion
| usuarioModificacion | Id del usuario de modificacion
Historia de usuario
Historia | 72

## SERVICIO 15
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 15
Servicio: | deuda/editarEntregaCartera
Descripcion
Permite editar o crear una entrega de cartera
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idRegistro | id del registro , si es 0 es nuevo, <> 0 es edicion
fechaInicial | fehca inicial de la entrega (aaaammdd)
fechaFinal | fecha final de la entrega (aaaammdd)
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 72

## SERVICIO 16
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 16
Servicio: | deuda/borrarEntregaCartera
Descripcion
Permite eliminar una entrega de cartera
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idRegistro | id del registro
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 72

## SERVICIO 17
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 17
Servicio: | deuda/listarDetalleEntregaCartera
Descripcion
Lista el detalle por municipio de la entrega de cartera realizada a DITRA
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idRegistro | id del registro de la entrega de cartera
filtro | Filtro por nombre de muncipio
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Lista
| codigo | Id del registro
| entregaCartera | Id de la entrega de cartera
| municipio | Id del municipio asociado
| nomMunicipio | Nombre del municipio
| fechaInicial | Fecha inicial de la entrega
| FechaFinal | Fecha final de la entrega
| EstadoMunicipio | A:Activo I:Inactivo
| Observacion | Observacion sobre entrega
Historia de usuario
Historia | 72

## SERVICIO 18
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 18
Servicio: | deuda/editarDetalleEntregaCartera
Descripcion
editar el detalle de un a entrega a DITRA de un municipio especifico
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idRegistro | id del registro del detalle a editar
fechaInicial | Fecha inical de entrega de cartera (aaaammdd)
fechaFinal | Fecha final de entrega de cartera (aaaammdd)
estadoMunicipio | Estado de la entrega A:Activo I:Inactivo
observacion | Observacion a la entrega
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 72

## SERVICIO 19
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 19
Servicio: | parametro/listarDepartamentales
Descripcion
listar departamentales
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Lista
| A016_codigo | id del registro
| A016_nombre | nombre departamental
| A016_divipola | DIVIPOLA asignado
| A016_estadoRegistro | Estado A:Activo
Historia de usuario
Historia | 75

## SERVICIO 20
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 20
Servicio: | parametro/listarMunDisponiblesDptal
Descripcion
Listar muncipios disponibles para incluir en el departamental
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
departamental | id del departamental, o si es nuevo
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Lista
| A013_codigo | id municipio
| nomMunicipio | nombre del municipio
Historia de usuario
Historia | 75

## SERVICIO 21
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 21
Servicio: | parametro/listarMunicipiosDptal
Descripcion
Listar municipios que hacen parte de un departamental
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
departamental | id del departamental, 0 si es nuevo
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Lista
| A013_codigo | id municipio
| nomMunicipio | nombre del municipio
Historia de usuario
Historia | 75

## SERVICIO 22
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 22
Servicio: | parametro/editarDptal
Descripcion
Permite registrar los municipios asociados a un dptar , asi como los datos del dptal
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
departamental | id del departamental, 0 si es nuevo
nombre | Nombre del dptal
divipola | Divipola asignado al dptal
listaMuncipios | id de municipios separados por ;
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 75