## TAREAS PROYECTO
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
IR A ITERACCION ACTUAL
LISTA DE TAREAS DE PROYECTO
ID | Tema | Nombre | Prioridad | Responsable | Esfuerzo (días) | Iteración
1 | Seguridad | Inicio de sesion | 4 | Andres cardenas |  | 1
2 | Seguridad | Olvido de clave | 0 | Andres cardenas |  | 11
3 | Seguridad | Solicitar usuario | 0 | Andres cardenas |  | 2
4 | Seguridad | Cambio de clave | 0 | Andres cardenas |  | 11
5 | Seguridad | Bloqueo de clave | 0 | Andres cardenas |  | 11
6 | Seguridad | Modulos asignados | 2 | Andres cardenas |  | 1
7 | Seguridad | Opciones habilitadas | 2 | Andres cardenas |  | 1
8 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - liquidacion detallada | 4 | Hugo Cendales |  | 1
9 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - distribucion | 4 | Hugo Cendales |  | 1
10 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - pago OT | 4 | Hugo Cendales |  | 1
11 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo local - detalle | 4 | Hugo Cendales |  | 1
12 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo local - transferencias mensual | 4 | Hugo Cendales |  | 1
13 | Cargue informacion | Generacion en SIMIT imposicion POLCA | 1 | Hugo Cendales |  | 8
14 | Cargue informacion | Generacion en SIMIT imposicion SIMIT ZONAL | 1 | Hugo Cendales |  | 8
15 | Cargue informacion | Transmitir archivos de SIMIT a SEVIAL | 4 | Hugo Cendales |  | 1
16 | Cargue informacion | Procesar cargue de archivos | 5 | Andres cardenas |  | 1
17 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo - liquidacion detallada | 4 | Hugo Cendales |  | 1
18 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo - distribucion | 4 | Hugo Cendales |  | 1
19 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo -pago OT | 4 | Hugo Cendales |  | 1
20 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - detalle | 4 | Hugo Cendales |  | 1
21 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - transferencias historicas | 4 | Hugo Cendales |  | 1
22 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - transferencia mensual | 4 | Hugo Cendales |  | 1
23 | Cargue informacion | Cargue de informacion Imposicion POLCA | 1 | Hugo Cendales |  | 8
24 | Cargue informacion | Cargue de informacion Imposicion SIMIT ZONAL | 1 | Hugo Cendales |  | 8
25 | Cargue informacion | Edicion Recaudo local - transferencias | 4 | Andres cardenas |  | 1
26 | Seguridad | Creacion usuario OT | 3 | Andres cardenas |  | 2
27 | Consultas | Consulta de recaudo externo para OT | 3 | Andres cardenas |  | 2
28 | Consultas | Consulta de recaudo local para OT | 3 | Andres cardenas |  | 2
29 | Consultas | Consulta de imposicion para OT | 1 | Andres cardenas |  | 8
30 | Deuda | Calculo de deuda | 4 | Hugo Cendales |  | 2
31 | Deuda | Ejecutar proceso de calculo de deuda | 4 | Andres cardenas |  | 2
32 | Consultas | Consulta de recaudo externo | 4 | Andres cardenas |  | 2
33 | Consultas | Consulta de recaudo local | 4 | Andres cardenas |  | 2
34 | Consultas | Consulta de transferencias | 4 | Andres cardenas |  | 2
35 | Consultas | Consulta de deuda | 4 | Andres cardenas |  | 2
36 | Reportes | Generacion de reportes basado en plantillas | 4 | Andres cardenas |  | 3
37 | Reportes | Construir procedimientos de reportes deuda | 4 | Hugo Cendales |  | 3
38 | Reportes | Parametrizacion de plantillas | 4 | Andres cardenas |  | 3
39 | Parametros | Administracion de parametros cargue de informacion | 4 | Andres cardenas |  | 3
40 | Gestion cartera | Consulta de informacion muncipio | 4 | Andres cardenas |  | 4
41 | Gestion cartera | Administracion de contactos | 4 | Andres cardenas |  | 4
42 | Gestion cartera | Registro de gestion | 4 | Andres cardenas |  | 5
43 | Gestion cartera | Proceso de notificaciones correo electronico | 4 | Hugo Cendales |  | 5
44 | Gestion cartera | Consulta de notificaciones | 4 | Andres cardenas |  | 5
45 | Reportes gestion | Estado informacion municipio | 4 | Andres cardenas |  | 5
46 | Reportes gestion | Construir procedimientos de reportes gestion cartera | 4 | Hugo Cendales |  | 5
47 | Reportes gestion | Generacion de oficios a OT | 4 | Andres cardenas |  | 6
48 | Parametros | Administracion de parametros gestion cartera | 4 | Andres cardenas |  | 6
49 | Control correspondencia | Proceso de cargue de directorios y archivos | 4 | Hugo Cendales |  | 7
50 | Control correspondencia | Consulta de oficios enviados | 4 | Andres cardenas |  | 7
51 | Control correspondencia | Consulta de oficios recibidos | 4 | Andres cardenas |  | 7
52 | Control correspondencia | Consulta de actas de visita | 4 | Andres cardenas |  | 7
53 | Control correspondencia | Administracion de parametros | 4 | Andres cardenas |  | 8
54 | Control correspondencia | Construir procedimientos de reportes control correspondencia | 4 | Hugo Cendales |  | 8
55 | Parametros | Administracion de parametros control de oficios | 4 | Andres cardenas |  | 8
56 | Derechos de peticion | Registro derecho de peticion | 4 | Andres cardenas |  | 9
57 | Derechos de peticion | Cargue de adjuntos | 4 | Andres cardenas |  | 9
58 | Derechos de peticion | Remitir por competencia | 4 | Andres cardenas |  | 9
59 | Derechos de peticion | Reasignar caso | 4 | Andres cardenas |  | 10
60 | Derechos de peticion | Atender derecho | 4 | Andres cardenas |  | 10
61 | Derechos de peticion | Consulta derecho | 4 | Andres cardenas |  | 10
62 | Derechos de peticion | Construir procedimientos de reportes derechos peticion | 4 | Hugo Cendales |  | 10
63 | Derechos de peticion | Generacion de oficios | 4 | Andres cardenas |  | 10
64 | Derechos de peticion | Administracion de parametros derechos de peticion | 4 | Andres cardenas |  | 10
65 | Seguridad | Creacion de usuarios | 4 | Andres cardenas |  | 11
66 | Seguridad | Creacion de perfil / opciones | 4 | Andres cardenas |  | 11
67 | Seguridad | Actualizar mi perfil | 1 | Andres cardenas |  | 11
68 | Seguridad | Cerrar sesion | 4 | Andres cardenas |  | 1
70 | Cargue informacion | Proceso de cargue archivos | 4 | Hugo Cendales |  | 1
71 | Cargue informacion | Proceso de archivos a procesar | 4 | Hugo Cendales |  | 1
72 | Gestion cartera | Entregar cartera a POLCA | 4 | Andres cardenas |  | 2
Note on D8: Hugo: Alta Media Baja

## TAREAS ITERACION
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Ir a lista total
LISTA DE TAREAS DE ITERACION
ID | Tema | Nombre | Prioridad | Responsable | Esfuerzo (días) | Iteración | Estado | Observaciones
1 | Seguridad | Inicio de sesion | 4 | Andres cardenas |  | 1 | En validacion
6 | Seguridad | Modulos asignados | 2 | Andres cardenas |  | 1 | En validacion
7 | Seguridad | Opciones habilitadas | 2 | Andres cardenas |  | 1 | En validacion
8 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - liquidacion detallada | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | En proceso
9 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - distribucion | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
10 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo externo - pago OT | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
11 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo local - detalle | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
12 | Cargue informacion | Generacion en SDF recaudo local - transferencias mensual | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
15 | Cargue informacion | Transmitir archivos de SIMIT a SEVIAL | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
16 | Cargue informacion | Procesar cargue de archivos | 5 | Andres cardenas |  | 1 | En proceso
17 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo - liquidacion detallada | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
18 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo - distribucion | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
19 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo externo -pago OT | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
20 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - detalle | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
21 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - transferencias historicas | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
22 | Cargue informacion | Cargue de informacion Recaudo local - transferencia mensual | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
25 | Cargue informacion | Edicion Recaudo local - transferencias | 4 | Andres cardenas |  | 1 | Sin empezar
68 | Seguridad | Cerrar sesion | 4 | Andres cardenas |  | 1 | Sin empezar
70 | Cargue informacion | Proceso de cargue archivos | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
71 | Cargue informacion | Proceso de archivos a procesar | 4 | Hugo Cendales |  | 1 | Sin empezar
Note on D8: Hugo: Alta Media Baja

## SERVICIOS
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
SERVICIOS FUNCIONALES
Regresar lista tarea iteracion
ID SERVICIO | NOMBRE | ID HISTORIA | NOMBRE
1 | seguridad/autenticarUsuario | 1 | Inicio de sesion
2 | seguridad/darModuloUsuario | 6 | Modulos asignados
3 | seguridad/darOpcionModuloUsuario | 7 | Opciones habilitadas
4 | seguridad/validarUrlIngreso | Todos
5 | parametro/DarListaCategoria | 16 | Procesar cargue de archivos | Categoria: TIPO_CARGUE
5 | parametro/DarListaCategoria | 16 | Procesar cargue de archivos | Categoria: ESTADO_CARGUE
6 | cargueInformacion/consultarArchivos | 16 | Procesar cargue de archivos
7 | cargueInformacion/procesarArchivo | 16 | Procesar cargue de archivos
8 | cargueInformacion/consultarTransferencias | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias
9 | cargueInformacion/eliminarTransferencia | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias
10 | cargueInformacion/editarTransferencia | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias
5 | parametro/DarListaCategoria | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias | Categoria: MUNICIPIO
5 | parametro/DarListaCategoria | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias | Categoria: BANCO_CUENTA
5 | parametro/DarListaCategoria | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias | Categoria: CUANTIA
5 | parametro/DarListaCategoria | 25 | Edicion Recaudo local - transferencias | Categoria: TIPO_TRANSFERENCIA

## HISTORIA 1
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 1 | Yo como: | Cualquier usuario | Prioridad | 4
Tema | Seguridad
Nombre Historia | Inicio de sesion
Necesito
Poder autenticarme en el sistema mediante usuario y clave
Para
Poder tener acceso a las funcionalidades habilitadas dependiendo mi rol
Criterio de aceptacion
Dado: | Un usuario habilitado en el sistema
Cuando: | Ingrese su usuario y clave
Entonces: | Se muestra pagina principal de modulos habilitados
Dado: | Un usuario habilitado en el sistema
Cuando: | Ingrese su usuario y clave errado o no correspondiente
Entonces: | Se permanece en la pagina de autenticacion y se informa el error
Dado: | Un usuario que no se ha autenticado en el sistema
Cuando: | Intenete acceder a una funcionalidad privada
Entonces: | Se redirige automaticamente a la pagina de autenticacion
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B22: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B23: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B24: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse
Note on B26: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B27: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B28: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse
Note on B30: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B31: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B32: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 6
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 6 | Yo como: | Cualquier usuario registrado | Prioridad | 2
Tema | Seguridad
Nombre Historia | Modulos asignados
Necesito
Ver los modulos que el usuario tiene habilitados
Para
Solo permitir el ingreso a los modulos habilitados para el usuario registrado
Detalles relevantes
Se tienen los siguientes modulos
Seguridad
Transferencias pendientes
Derechos de peticion
Parametros
Control de correspondencia
Gestion de cartera
Criterio de aceptacion
Dado: | Un usuario habilitado en el sistema con rol gestion de cartera
Cuando: | Ingrese su usuario y clave
Entonces: | Se muestra pagina principal de modulos habilitados
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 7
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 7 | Yo como: | Cualquier usuario registrado | Prioridad | 5
Tema | Seguridad
Nombre Historia | Opciones habilitadas
Necesito
Menu de opciones habilitadas
Para
Poder acceder a las opciones habilitadas
Detalles relevantes
Criterio de aceptacion
Dado: | Archivos por seleccionar
Cuando: | Se seleccionan archivos a procesar
Entonces: | Se procesan archivos y se actualiza su estado
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B24: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B25: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B26: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 16
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 16 | Yo como: | Gestor de cartera | Prioridad | 2
Tema | Cargue informacion
Nombre Historia | Procesar cargue de archivos
Necesito
Consultar los diferentes archivos pendientes, procesados y en procesos relativos al cargue de informacion
referente a la deuda de los organismos de transito
Para
Cargar en el sistema archivos seleccionados
Detalles relevantes
Solo se pueden seleccionar los archivos pendientes
Si se oprime el boton de proesar archivos sin seleccionar ningun archivo el sistema refresca la lista de
archivos
Criterio de aceptacion
Dado: | Archivos por seleccionar
Cuando: | Se seleccionan archivos a procesar
Entonces: | Se procesan archivos y se actualiza su estado
Prototipo pantalla (wireframe)
Servicio funcional
id servicio | 6
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B29: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B30: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B31: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 25
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 25 | Yo como: | Gestor de cartera | Prioridad | 2
Tema | Cargue informacion
Nombre Historia | Edicion Recaudo local - transferencias
Necesito
Consultar, modificar o eliminar la informacion de transferencias registradas en el sistema
Para
Mantener actualizada la informacion historica de las transferencia
Detalles relevantes
Criterio de aceptacion
Dado: | Se carga la pagina pro priemra vez o se borra el filtro de consulta
Cuando: | No se tiene filtro de consulta
Entonces: | Solo se muestran los 50 primeros registros
Dado: | Se digita filtro
Cuando: | Se oprime boton buscar
Entonces: | Se muestran todos los registros filtrados (maximo 50)
Dado: | El usuario selecciona registro
Cuando: | Se oprime boton eliminar
Entonces: | Se muestra confirmacion y en caso afirmativo se procede a eliminar registro
El sistema refresca registros mostrados
Dado: | El usuario selecciona registro
Cuando: | Se oprime boton editar / nuevo
Entonces: | Se muestra panel de edicion, se actualiza informacion, se procede a guardar
El sistema refresca registros mostrados
Prototipo pantalla (wireframe)
PANEL DE EDICION
Servicio funcional
id servicio | 8
9
10
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B22: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B23: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B24: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse
Note on B26: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B27: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B28: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse
Note on B30: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B31: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B32: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse
Note on B35: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B36: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B37: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## HISTORIA 68
SISTEMA DE GESTION DE CARTERA
Regresar Lista
HISTORIA DE USUARIO
Numero | 68 | Yo como: | Cualquier usuario registrado | Prioridad | 4
Tema | Seguridad
Nombre Historia | Cerrar sesion
Necesito
No realizar mas actividades en el sistema
Para
Informar que ya no deseo trabajar mas en el sistema
Detalles relevantes
Se debe borrar cache o elementos asociados a la sesion del usuario
Criterio de aceptacion
Dado: | Un usuario registrado en el sistema
Cuando: | Se selecciona la opcion de cerrar sesion
Entonces: | el sistema lo redirige a la pantalla de ingreso y no permite el ingreso a opciones privadas
Prototipo pantalla (wireframe)
Note on G8: Hugo: Valor entre 0 y 4 0 sin prioridad 4 Maxima prioridad
Note on B23: Dado: un usuario que aún no se ha identificado en el sistema
Note on B24: Cuando: intenta acceder a alguna funcionalidad de la parte privada
Note on B25: Entonces: se le redirige automáticamente a la página de login para que pueda identificarse

## SERVICIO 1
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 1
Servicio: | seguridad/autenticarUsuario
Descripcion
Autentica un usuario para iniciar sesion de trabajo
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
clave | clave encriptada
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta
| 1 | usuario no existe
| 2 | usuario inactivo
| 3 | usuario bloqueado
| 4 | debe realizar cambio de clave
| 5 | clave errada
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
nombreUsuario | Nombre completo del usuario
correoUsuario | Correo del usuario
Historia de usuario
Historia | 1

## SERVICIO 2
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 2
Servicio: | seguridad/darModuloUsuario
Descripcion
Retorna los modulos habilitados para un usuario
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Lista Modulos | Lista de modulos habilitados
| idModulo |  | identificador unico del modulo
| nombreModulo |  | Nombre del modulo
| iconoModulo |  | icono asociado al modulo
| urlModulo |  | url del modulo
Historia de usuario
Historia | 6

## SERVICIO 3
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 3
Servicio: | seguridad/darOpcionModuloUsuario
Descripcion
Retorna el menu habilitado al usuario dentro del modulo
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idModulo | identificador del modulo
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
listaMenu | lista de menus habilitados , ordenado por nombre menu
| idMenu | identificador del menu
| nombreMenu | nombre del menu
| id opcion | identificador de la opcion
| nombreOpcion | nombre de la opcion
| urlOpcion | url de la opcion
Historia de usuario
Historia | 7

## SERVICIO 4
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 4
Servicio: | seguridad/validarUrlIngreso
Descripcion
Validar si una URL es permitida a un usuario
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
url | url a validar
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | Todas

## SERVICIO 5
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 5
Servicio: | parametro/DarListaCategoria
Descripcion
Retorna lista de valores para una categoria
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
nomCategoria | nombre de la categoria
filtro | filtro
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
listaValores | Lista de valores de una categoria
| idValor | id del valor
| valor | texto del valor de la lista
Historia de usuario
Historia

## SERVICIO 6
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 6
Servicio: | cargueInformacion/consultarArchivos
Descripcion
Retorna la lista de archivos relacionados con el cargue de informacion y su estado
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idTipoCargue | Id del Tipo de archivo de cargue a consultar (0 para consultar todos)
idEstadoCargue | Id del estado de cargue a consultar (0 para consultar todos)
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
listaArchivos | Lista de archivos del cargue de informacion
| seleccionable | 0: No seleccionable, 1 Seleccionable
| idTipoCargue | Id de la categoria a la que pertenece el archivo
| nomTipoCargue | nombre del tipo cargue
| idArchivo | identificador del archivo
| nomArchivo | nombre del archivo
| idEstadoCargue | id del estado cargue
| nomEstadoCargue | nombre del estado cargue
| idColorBoton | id del color del boton asociado
| tieneRechazo | 0: no tiene rechazo 1:rechazado
| mensajeRechazo | mensaje de rechazo
Historia de usuario
Historia | 16

## SERVICIO 7
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 6
Servicio: | cargueInformacion/procesarArchivo
Descripcion
Coloca en la lista de procesamiento los archivos seleccionados por el usuario
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
listaArchivos | lista de archivos a procesar
| idTipoCargue | Id del Tipo de archivo de cargue
| idArchivo | Id del archivo a procesar
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 16

## SERVICIO 8
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 8
Servicio: | cargueInformacion/consultarTransferencias
Descripcion
Consultar los registros de transferencias con un filtro dado
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
filtro | valores del filtro separados por coma
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
ListaTransferencias | Lista de registros filtrados de transferencias
| idRegistroTrf | identificador unico del registro (0 si es nuevo)
| estadoGestion | GD:Gestio DITRA, GS:Gestion Sevial
| Departamento | Nombre departamento
| Municipio | Nombre municipio
| idMunicipio | DIVIPOLA del municipio
| vlrPagado | Valor pagado
| cuantia | Porcentaje de la cuantia: 55,45, 10
| trf45 | Valor trf 45
| trf10 | Valor trf 10
| fechaInicio | Fecha en formato aaaa-mm-dd
| fechaFin | Fecha en formato aaaa-mm-dd
| vigencia | Año inicial - Año Final
| fechaTrf | Fecha en formato aaaa-mm-dd
| fechaCorte | Fecha en formato aaaa-mm-dd
| tipo | Tipo RE:Recaudo, AJ:Ajuste, AP:Acuerdo pago
| soporte | Texto descriptivo del soporte
| observacion | Tecto de la observacion
| banco | Nombre banco
| cuenta | Numero cuenta
Historia de usuario
Historia | 25

## SERVICIO 9
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 9
Servicio: | cargueInformacion/eliminarTransferencia
Descripcion
elimina la informacion de una transferencia registrada
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idRegistroTrf | id del registro a eliminar
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 25

## SERVICIO 10
DEFINICION SERVICIOS
Lista Servicios
idServicio | 10
Servicio: | cargueInformacion/editarTransferencia
Descripcion
Permite actualizar o crear una transferencia
Entrada
aliasUsuario | alias asignado al usuario
idRegistroTrf | identificador unico del registro (0 si es nuevo)
estadoGestion | GD:Gestio DITRA, GS:Gestion Sevial
idMunicipio | DIVIPOLA del municipio
vlrPagado | Valor pagado
cuantia | Porcentaje de la cuantia: 55,45, 10
trf45 | Valor trf 45
trf10 | Valor trf 10
fechaInicio | Fecha en formato aaaa-mm-dd
fechaFin | Fecha en formato aaaa-mm-dd
vigencia | Año inicial - Año Final
fechaTrf | Fecha en formato aaaa-mm-dd
fechaCorte | Fecha en formato aaaa-mm-dd
tipo | Tipo RE:Recaudo, AJ:Ajuste, AP:Acuerdo pago
soporte | Texto descriptivo del soporte
observacion | Tecto de la observacion
banco | Nombre banco
cuenta | Numero cuenta
Salida
codigoRpta | 0 | Operación correcta (url permitida)
| <> 0 | Caso fallido
mensajeRpta | Mensaje a mostrar al usuario en caso fallido
Historia de usuario
Historia | 25